## Bộ theo dõi Dự án
Dự án quản lý cho thuê xe
| Phần trăm Trên/Dưới để Gắn cờ: | 25%
Công việc | Danh mục | Đã gán Cho | Ngày bắt đầu Dự kiến | Ngày hoàn thành Dự kiến | Công việc Dự kiến (theo giờ) | Khoảng thời gian Dự kiến (theo ngày) | Ngày bắt đầu Thực tế | Ngày hoàn thành Thực tế | Biểu tượng cờ cho Công việc Thực tế Trên/Dưới (theo giờ) | Công việc Thực tế (theo giờ) | Biểu tượng cờ cho Khoảng thời gian Thực tế Trên/Dưới (theo ngày) | Khoảng thời gian Thực tế (theo ngày) | Ghi chú
Khảo sát | Danh mục 1 | Phan Lan Nhi | 2023-08-13 | 2023-09-20 | 210 | 37 | 2023-08-29 | 2023-11-02 | 1 | 300 | 1 | 63
Phân tích | Danh mục 2 | Nguyễn Thị Hà Vi | 2023-09-20 | 2023-10-06 | 400 | 16 | 2023-09-22 | 2023-10-26 | 0 | 390 | 1 | 34
Thiết kế | Danh mục 1 | Lê Mạnh Duy | 2023-10-07 | 2023-10-15 | 500 | 8 | 2023-07-25 | 2023-10-06 | 0 | 500 | 1 | 71
Xây dựng | Danh mục 2 | Phạm Văn Quý | 2023-10-16 | 2023-10-28 | 250 | 12 | 2023-08-04 | 2023-08-23 | 0 | 276 | 1 | 19
Chạy thử | Danh mục 3 | Phan Lan Nhi | 2023-10-29 | 2023-11-04 | 300 | 5 | 2023-08-04 | 2023-09-19 | 0 | 310 | 1 | 45
Test thử | Danh mục 4 | Lê Mạnh Duy | 2023-11-05 | 2023-11-12 | 500 | 7 | 2023-09-03 | 2023-09-18 | 0 | 510 | 1 | 15
Kết thúc dự án | Danh mục 5 | Cả Tổ Dự Án | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 750 | 3 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 0 | 790 | 1 | 29
THIẾT LẬP

## Thiết lập
Thiết lập
Tên Danh mục | Tên Nhân viên
Danh mục 1 | Phan Lan Nhi
Danh mục 2 | Nguyễn Thị Hà Vi
Danh mục 3 | Phạm Văn Quý
Danh mục 4 | Phùng Bảo Lâm
Danh mục 5 | Lê Mạnh Duy
Danh mục 6 | Cả Tổ Dự Án
DỰ ÁN